## 0. Roadmap
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018-2019
Projects and Initiatives |  | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hạ tầng công nghệ
1.1 | Triển khai hệ thống hạ tầng cơ sở: IT Room, COM Room | bar: 2018 7 to 2018 12
1.2 | Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật… | bar: 2018 7 to 2018 12
Hệ thống ứng dụng
2.1 | Hệ thống bán vé và kiểm soát ra vào | bar: 2018 7 to 2018 10
2.2 | Hệ thống bãi đỗ xe | bar: 2018 9 to 2018 11
2.3 | Hệ thống bán hàng F&B, shop lưu niệm | bar: 2018 9 to 2018 11
2.4 | Hệ thống Website giới thiệu | bar: 2018 8 to 2018 11
2.5 | Hệ thống B2C/B2B | bar: 2019 3 to 2019 5
2.6 | Hệ thống Call Center | bar: 2019 1 to 2019 3
2.7 | Hệ thống Smart Wifi | bar: 2018 9 to 2018 12
2.8 | Social (Facebook Fanpages) | bar: 2018 10 to 2018 11
2.9 | Kiosk bán vé | bar: 2019 3 to 2019 6
2.1.0 | Hệ thống quản lý thuê gian hàng | bar: 2018 11 to 2018 12
2.1.1 | Hệ thống Bộ đàm | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.2 | Hệ thống CCTV | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.3 | Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý (Access Control) | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.4 | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.5 | Hệ thống quản lý kế toán Accounting | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.6 | Hệ thống thư điện tử Email/AD | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.7 | Hệ thống tương tác Collaborations (CMS/DMS/SunDrive/Elearning...) | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.8 | Hệ thống phân tích, báo cáo BI | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.9 | Hệ thống quản lý tài sản Asset Mgt | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.10 | Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng thiết bị Maintenance Mgt | bar: 2019 1 to 2019 4
An ninh thông tin
3.1 | IT Security Project | bar: 2018 9 to 2018 11
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình
4.1 | Thiết lập mô hình IT Service cho SW Tây Ninh | bar: 2018 11 to 2019 2
4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN | bar: 2018 10 to 2018 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | DỰ ÁN QUẢN LÝ SẢN PHẨM
Đơn vị yêu cầu: | CÔNG TY YYY
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Đỗ Gia Hưng
Quản trị dự án: | Đỗ Gia Hưng
Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Ngày bắt đầu: | 9/7/2026 | Ngày kết thúc: | 22/7/2026
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai thành công hệ thống Quản lý sản phẩm:
Phạm vi dự án: | Triển khai tại: Bộ môn CNPM | Phạm vi ngoài dự án: | - Không tích hợp với các hệ thống khác
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Kết quả/sản phẩm cần có: | Hệ thống được bàn giao cho người dùng sử dụng, vận hành đúng tiến độ Sản phẩm/ hệ thống bàn giao hoạt động ổn định đúng chức năng và trong phạm vi ngân sách đề ra Dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
DỰ ÁN XXX
Công ty: Bộ môn CNPM
| Dự án: DỰ ÁN XXX |  | Từ ngày : 19/8/2024
| Khách hàng: CÔNG TY YYY |  | Đến ngày: 19/12/2024
STT | Nội dung công việc | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống
4 | Thiết kế các module chức năng
5 | Thiết kế giao diện (Web, App)
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Quản trị hệ thống
1.1 | Đăng nhập hệ thống
+ Đăng nhập/đăng xuất
1.2 | Quản lý tài khoản
+ Xem thông tin tài khoản
+ Đổi mật khẩu
1.3 | Chức năng 1.3
1.4 | Chức năng 1.4
1.5 | Chức năng 1.5
2 | Quản lý khách sạn
2.1 | Đăng nhập hệ thống
+ Đăng nhập/đăng xuất
+ Quên mật khẩu
2.2 | Quản lý tài khoản
+ Xem thông tin tài khoản
+ Cập nhật thông tin tài khoản
+ Đổi mật khẩu
2.3 | Chức năng 2.3
2.4 | Chức năng 2.4
3 | Tích hợp mở rộng
3.1 | Tích hợp email
3.2 | Tích hợp Google map, google analytics
3.3 | Tích hợp notification Onesignal
3.4 | Đa ngôn ngữ (Vi, En)
TỔNG
STT | Nội dung công việc | Effort (manday) | Đơn giá ngày (VND) | Thành tiền (VND)
I | GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ
1 | Khảo sát, tổng hợp yêu cầu & thống nhất phương án triển khai | 2 | 1800000 | 3600000
2 | Phân tích nghiệp vụ & Biên soạn Tài liệu Đặc tả hệ thống (SRS V2.0) | 3 | 1500000 | 4500000
3 | Lập kế hoạch tiến độ & Thiết kế kiến trúc tổng thể, CSDL (ERD) | 2 | 2000000 | 4000000
4 | Thiết kế giao diện Mockup chi tiết (Web/App Figma) | 3 | 1500000 | 4500000
II | GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN & LẬP TRÌNH (DEV)
1 | PHÂN HỆ 1: XÁC THỰC, PHÂN QUYỀN & QUẢN LÝ NHÂN VIÊN
1.1 | Frontend: UI/UX trang Đăng nhập, Đăng ký, Quên mật khẩu, Hồ sơ cá nhân | 2 | 1750000 | 3500000
1.2 | Frontend: UI/UX trang Quản lý tài khoản Admin, ẩn hiện theo vai trò | 2 | 2000000 | 4000000
1.3 | Backend: Cơ sở dữ liệu & API Đăng nhập/Đăng xuất/Quên mật khẩu (OTP) . | 3 | 2000000 | 6000000
1.4 | Backend: API Hồ sơ cá nhân & API CRUD nhân viên (Admin) 2 | 3 | 2000000 | 6000000
1.5 | Backend: Middleware xác thực JWT, Authorization (RBAC) & logs . | 3 | 2000000 | 6000000
2 | PHÂN HỆ 2: QUẢN LÝ DANH MỤC SẢN PHẨM 2
2.1 | Frontend: UI/UX Màn hình Quản lý danh mục & Modal Thêm/Sửa danh mục | 3 | 1500000 | 4500000
2.2 | Backend: Cấu trúc bảng CATEGORY & API CRUD danh mục sản phẩm 2 | 3 | 1500000 | 4500000
3 | PHÂN HỆ 3: QUẢN LÝ SẢN PHẨM & TỒN KHO
3.1 | Frontend: UI/UX Trang Danh sách, Trang chi tiết, Form Thêm/Sửa sản phẩm | 3 | 1500000 | 4500000
3.2 | Frontend: UI/UX Modal Điều chỉnh tồn kho & Trang Lịch sử biến động kho | 3 | 1500000 | 4500000
3.3 | Backend: Cấu trúc bảng PRODUCT/STOCK_LOG & API Danh sách, API Chi tiết 2 | 3 | 1500000 | 4500000
3.4 | Backend: API Thêm/Sửa sản phẩm (Validate trùng SKU) & Kiểm kho . | 3 | 1500000 | 4500000
3.5 | Backend: API Xem lịch sử kho STOCK_LOG 2 | 2 | 1500000 | 3000000
4 | PHÂN HỆ 4: QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG .
4.1 | Frontend: UI/UX Trang Quản lý khách hàng & Modal Thêm/Sửa khách hàng | 2 | 2000000 | 4000000
4.2 | Backend: Cấu trúc bảng customers & API CRUD khách hàng 2 | 3 | 2000000 | 6000000
5 | PHÂN HỆ 5: MUA HÀNG & GIỎ HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
5.1 | Frontend: UI/UX Trang sản phẩm bán lẻ, Giỏ hàng, Thanh toán, Lịch sử đơn | 3 | 1500000 | 4500000
5.2 | Frontend: Xử lý tích hợp API Giỏ hàng, Đặt hàng & Xử lý ẩn giá vốn | 2 | 1500000 | 3000000
5.3 | Backend: Cấu trúc bảng carts, cart_items, orders, order_items & API Giỏ hàng | 2 | 1500000 | 3000000
5.4 | Backend: API Đặt hàng (Checkout) kiểm soát Transaction khóa dòng, trừ tồn | 2 | 2000000 | 4000000
5.5 | Backend: API Lịch sử đơn hàng & API Cập nhật trạng thái đơn (Sales / Admin) | 2 | 1500000 | 3000000
III | GIAI ĐOẠN KIỂM THỬ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (QC)
1 | Xây dựng kế hoạch Test Plan & Thiết kế kịch bản kiểm thử (Test Cases) | 3 | 1500000 | 4500000
2 | Kiểm thử API, kiểm thử tích hợp (Integration Test) & Quản lý lỗi trên Jira | 3 | 1600000 | 4800000
3 | Kiểm thử UI/UX, kiểm thử bảo mật & ma trận phân quyền dữ liệu . | 3 | 1400000 | 4200000
4 | Kiểm thử hồi quy (Regression Test) sau khi sửa lỗi & Re-test bugs | 2 | 1500000 | 3000000
IV | TRIỂN KHAI & NGHIỆM THU (DEPLOY & GOLIVE)
1 | Cấu hình máy chủ Production, cài đặt ứng dụng & nạp Master Data | 1 | 2000000 | 2000000
2 | Đào tạo, hướng dẫn vận hành & Phối hợp kiểm thử chấp nhận (UAT) | 2 | 1500000 | 3000000
3 | Bàn giao tài liệu vận hành và hoàn tất thủ tục đóng dự án (Sign-off) | 1 | 2000000 | 2000000
| TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ TOÀN BỘ GÓI DỰ ÁN | 74 |  | 123100000

## 3. Master Plan
Dự án XXX | [56 empty] | [42]
Đơn vị: Bộ môn CNPM
Người lập: Đặng Thành Trung |  |  |  |  | Project Start: | 2024-08-19
[5 empty] | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | 21 | time axis 2025-01-06 to 2026-01-19
Kế hoạch Số ngày | bar: 2025-01-06 to 2025-03-10
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc |  | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22
I | Khởi tạo dự án
1 | Khởi động dự án |  | Đỗ Gia Hưng | C.TY YYY | 100% | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | bar: 9
2 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu. |  | Phạm Thị Hằng | C.TY YYY | 100% | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | bar: 9
3 | Thống nhất đầu bài và phương án triển khai |  | Đỗ Gia Hưng | C.TY YYY | 100% | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | bar: 9
4 | Ký kết hợp đồng |  | Đỗ Gia Hưng | C.TY YYY | 100% | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1
5 | Kich-off dự án |  | Đỗ Gia Hưng | C.TY YYY | 100% | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1
II | Phân tích thiết kế hệ thống
1 | Lập kế hoạch dự án |  | Đỗ Gia Hưng | C.TY YYY | 100% | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | bar: 9
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ |  | Phạm Thị Hằng | C.TY YYY | 100% | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | bar: 9
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống |  | Phạm Thị Hằng | C.TY YYY | 100% | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | bar: 9
4 | Thiết kế các module chức năng |  | Phạm Thị Hằng | C.TY YYY | 100% | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | bar: 9
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) |  | Lê Văn Cường | C.TY YYY | 100% | 2026-10-07 | 15/7/2026 | 7 | bar: t2 15
III | Triển khai và phát triển hệ thống
1 | . PHÂN HỆ XÁC THỰC, PHÂN QUYỀN, ĐĂNG KÝ & QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
1.1 | Nhiệm vụ Frontend | bar: t2 16
● Giao diện & Trải nghiệm (UI/UX): | bar: t2 16
| ○ Thiết kế trang Đăng nhập |  | Lê Văn Cường | C.TY YYY | 100% | 15/7/2026 | 16/7/2026 | 2 | bar: t2 16
| ○ Thiết kế trang Đăng ký tài khoản (Khách hàng) |  | Lê Văn Cường | C.TY YYY | 100% | 15/7/2026 | 16/7/2026 | 2 | bar: t2 16
| ○ Thiết kế trang Quên mật khẩu |  | Lê Văn Cường | C.TY YYY | 100% | 15/7/2026 | 16/7/2026 | 2 | bar: t2 16
| ○ Thiết kế trang Hồ sơ cá nhân |  | Lê Văn Cường | C.TY YYY | 100% | 15/7/2026 | 16/7/2026 | 2 | bar: t2 16
| ○ Thiết kế trang Quản lý tài khoản (Admin) |  | Lê Văn Cường | C.TY YYY | 100% | 15/7/2026 | 16/7/2026 | 2 | bar: t2 16
● Xử lý Logic & Tích hợp: | bar: t2 16
| ○ Lưu JWT Token vào LocalStorage hoặc HTTP-only Cookie sau khi đăng nhập thành công. |  | Lê Văn Cường | C.TY YYY | 100% | 15/7/2026 | 16/7/2026 | 2 | bar: t2 16
| ○ Cấu hình HTTP Client (Axios/Fetch) |  | Lê Văn Cường | C.TY YYY | 100% | 15/7/2026 | 16/7/2026 | 2 | bar: t2 16
| ○ Viết bộ định tuyến bảo vệ (Route Guards/Middleware) ở Client |  | Lê Văn Cường | C.TY YYY | 100% | 15/7/2026 | 16/7/2026 | 2 | bar: t2 16
| ○ Xử lý ẩn/hiện các thành phần giao diện dựa trên vai trò |  | Lê Văn Cường | C.TY YYY | 100% | 15/7/2026 | 16/7/2026 | 2 | bar: t2 16
| ○ Tích hợp gọi các API: Đăng ký tài khoản, Đăng nhập, Đăng xuất,… |  | Lê Văn Cường | C.TY YYY | 100% | 15/7/2026 | 16/7/2026 | 2 | bar: t2 16
1.2 | Nhiệm vụ Backend
● Cơ sở dữ liệu (Database Schema):
| ○ Thiết kế cấu trúc bảng: USER, ROLE, PERMISSION, USER_ROLE, ROLE_PERMISSION, ACTION_LOG |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | bar: 10
| ● Xây dựng API: |  |  | C.TY YYY | 100% | 2026-11-07 | 13/7/2026 | 3
| ○ API Đăng ký (Khách hàng) |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-11-07 | 13/7/2026 | 3
| ○ API Đăng nhập |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-11-07 | 13/7/2026 | 3
| ○ API Đăng xuất |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-11-07 | 13/7/2026 | 3
| ○ API Quên mật khẩu |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-11-07 | 13/7/2026 | 3
| ○ API Hồ sơ cá nhân |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-11-07 | 13/7/2026 | 3
| ○ API CRUD Nhân viên (Chỉ Admin) |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-11-07 | 13/7/2026 | 3
| ● Bảo mật & Middleware: |  |  | C.TY YYY | 100% | 2026-11-07 | 13/7/2026 | 3
| ○ Viết Middleware Authentication |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-11-07 | 13/7/2026 | 3
| ○ Viết Middleware Authorization (RBAC) |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-11-07 | 13/7/2026 | 3
| ○ Viết API ghi nhận logs lịch sử hoạt động hệ thống |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-11-07 | 13/7/2026 | 3
2 | PHÂN HỆ QUẢN LÝ DANH MỤC SẢN PHẨM |  |  | C.TY YYY | 0%
2.1 | Nhiệm vụ Frontend |  |  | C.TY YYY | 100% | 16/8/2026 | 18/8/2026 | 3 | bar: t2 17
| ● Giao diện & Trải nghiệm (UI/UX): |  |  | C.TY YYY | 100% | 16/8/2026 | 18/8/2026 | 3 | bar: t2 17
| ○ Thiết kế màn hình Quản lý danh mục (chỉ Admin truy cập) |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 16/8/2026 | 18/8/2026 | 3 | bar: t2 17
| ○ Thiết kế Modal thêm mới và cập nhật danh mục sản phẩm. |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 16/8/2026 | 18/8/2026 | 3 | bar: t2 17
| ● Xử lý Logic & Tích hợp: |  |  | C.TY YYY | 100% | 16/8/2026 | 18/8/2026 | 3 | bar: t2 17
| ○ Tích hợp gọi các API: Lấy danh sách danh mục , Thêm mới danh mục,... |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 16/8/2026 | 18/8/2026 | 3 | bar: t2 17
| ○ Hiển thị Toast thông báo lỗi chi tiết khi tạo trùng tên danh mục,.. |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 16/8/2026 | 18/8/2026 | 3 | bar: t2 17
2.2 | Nhiệm vụ Backend |  |  | C.TY YYY | 0%
| ● Cơ sở dữ liệu (Database Schema): |  |  | C.TY YYY | 0%
| ○ Thiết kế cấu trúc bảng CATEGORY. |  | Phạm Hoàng Dương | C.TY YYY | 100% | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | bar: 10
| ● Xây dựng API (Chỉ vai trò ADMIN được thao tác ghi): |  | Phạm Hoàng Dương | C.TY YYY | 100% | 13/7/2026 | 14/7/2026 | 2 | bar: t2 14
| ○ API Xem danh sách danh mục |  | Phạm Hoàng Dương | C.TY YYY | 100% | 13/7/2026 | 14/7/2026 | 2 | bar: t2 14
| ○ API Thêm mới danh mục |  | Phạm Hoàng Dương | C.TY YYY | 100% | 13/7/2026 | 14/7/2026 | 2 | bar: t2 14
| ○ API Cập nhật danh mục |  | Phạm Hoàng Dương | C.TY YYY | 100% | 13/7/2026 | 14/7/2026 | 2 | bar: t2 14
| ○ API Xóa danh mục |  | Phạm Hoàng Dương | C.TY YYY | 100% | 13/7/2026 | 14/7/2026 | 2 | bar: t2 14
3 | PHÂN HỆ QUẢN LÝ SẢN PHẨM & TỒN KHO |  |  | C.TY YYY | 0%
3.1 | Nhiệm vụ Frontend |  |  | C.TY YYY | 100% | 16/8/2026 | 18/8/2026 | 3 | bar: t2 17
| ● Giao diện & Trải nghiệm (UI/UX): |  |  | C.TY YYY | 100% | 16/8/2026 | 18/8/2026 | 3 | bar: t2 17
| ○ Thiết kế trang Danh sách sản phẩm |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 16/8/2026 | 18/8/2026 | 3 | bar: t2 17
| ○ Thiết kế trang Chi tiết sản phẩm |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 16/8/2026 | 18/8/2026 | 3 | bar: t2 17
| ○ Thiết kế trang Thêm mới / Chỉnh sửa sản phẩm |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 16/8/2026 | 18/8/2026 | 3 | bar: t2 17
| ○ Thiết kế Modal Điều chỉnh tồn kho |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 16/8/2026 | 18/8/2026 | 3 | bar: t2 17
| ○ Thiết kế trang Lịch sử biến động kho |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 16/8/2026 | 18/8/2026 | 3 | bar: t2 17
| ● Xử lý Logic & Tích hợp: |  |  | C.TY YYY | 100% | 16/8/2026 | 18/8/2026 | 3 | bar: t2 17
| ○ Phân quyền hiển thị trường Giá vốn (cost_price) và các nút "Thêm", "Sửa", "Điều chỉnh kho" |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 16/8/2026 | 18/8/2026 | 3 | bar: t2 17
| ○ Tích hợp các API: Xem danh sách, Tìm kiếm sản phẩm,… |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 16/8/2026 | 18/8/2026 | 3 | bar: t2 17
3.2 | Nhiệm vụ Backend
● Cơ sở dữ liệu (Database Schema):
| ○ Thiết kế cấu trúc bảng PRODUCT và bảng STOCK_LOG (lưu trữ lịch sử biến động kho). |  | Phạm Hoàng Dương | C.TY YYY | 100% | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | bar: 10
| ● Xây dựng API: |  |  | C.TY YYY | 100% | 13/7/2026 | 14/7/2026 | 2 | bar: t2 14
| ○ API Danh sách sản phẩm |  | Phạm Hoàng Dương | C.TY YYY | 100% | 13/7/2026 | 14/7/2026 | 2 | bar: t2 14
| ○ API Chi tiết sản phẩm |  | Phạm Hoàng Dương | C.TY YYY | 100% | 13/7/2026 | 14/7/2026 | 2 | bar: t2 14
| ○ API Thêm mới sản phẩm |  | Phạm Hoàng Dương | C.TY YYY | 100% | 13/7/2026 | 14/7/2026 | 2 | bar: t2 14
| ○ API Cập nhật sản phẩm |  | Phạm Hoàng Dương | C.TY YYY | 100% | 13/7/2026 | 14/7/2026 | 2 | bar: t2 14
| ○ API Điều chỉnh tồn kho (Kiểm kho) |  | Phạm Hoàng Dương | C.TY YYY | 100% | 13/7/2026 | 14/7/2026 | 2 | bar: t2 14
| ○ API Xem lịch sử kho (`STOCK_LOG`) |  | Phạm Hoàng Dương | C.TY YYY | 100% | 13/7/2026 | 14/7/2026 | 2 | bar: t2 14
4 | PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG |  |  | C.TY YYY | 0%
4.1 | Nhiệm vụ Frontend |  |  | C.TY YYY | 100% | 15/7/2026 | 16/7/2026 | 2 | bar: t2 16
| ● Giao diện & Trải nghiệm (UI/UX): |  |  | C.TY YYY | 100% | 15/7/2026 | 16/7/2026 | 2 | bar: t2 16
| ○ Thiết kế trang Quản lý khách hàng |  | Lê Văn Cường | C.TY YYY | 100% | 15/7/2026 | 16/7/2026 | 2 | bar: t2 16
| ○ Thiết kế Modal Thêm mới / Chỉnh sửa khách hàng |  | Lê Văn Cường | C.TY YYY | 100% | 15/7/2026 | 16/7/2026 | 2 | bar: t2 16
| ● Xử lý Logic & Tích hợp: |  |  | C.TY YYY | 100% | 15/7/2026 | 16/7/2026 | 2 | bar: t2 16
| ○ Tích hợp các API: Xem danh sách, Tìm kiếm khách hàng,.. |  | Lê Văn Cường | C.TY YYY | 100% | 15/7/2026 | 16/7/2026 | 2 | bar: t2 16
| ○ Hiển thị Toast thông báo lỗi khi trùng SĐT/Email.. |  | Lê Văn Cường | C.TY YYY | 100% | 15/7/2026 | 16/7/2026 | 2 | bar: t2 16
4.2 | Nhiệm vụ Backend |  |  | C.TY YYY | 0%
| ● Cơ sở dữ liệu (Database Schema): |  |  | C.TY YYY | 0%
| ○ Thiết kế bảng customers |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | bar: 10
| ● Xây dựng API: |  |  | C.TY YYY | 100% | 2026-11-07 | 13/7/2026 | 3
| ○ API Xem danh sách khách hàng |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-11-07 | 13/7/2026 | 3
| ○ API Thêm mới khách hàng |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-11-07 | 13/7/2026 | 3
| ○ API Cập nhật khách hàng |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-11-07 | 13/7/2026 | 3
| ○ API Xóa khách hàng (Chỉ Admin) |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-11-07 | 13/7/2026 | 3
5 | PHÂN HỆ MUA HÀNG & GIỎ HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG |  |  | C.TY YYY | 0%
5.1 | Nhiệm vụ Frontend |  |  | C.TY YYY | 100% | 18/7/2026 | 20/7/2026 | 3
| ● Giao diện & Trải nghiệm (UI/UX): |  |  | C.TY YYY | 100% | 18/7/2026 | 20/7/2026 | 3
| ○ Thiết kế trang chủ/trang danh sách sản phẩm bán lẻ |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 18/7/2026 | 20/7/2026 | 3
| ○ Thiết kế màn hình Chi tiết sản phẩm cho khách hàng |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 18/7/2026 | 20/7/2026 | 3
| ○ Thiết kế trang Giỏ hàng |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 18/7/2026 | 20/7/2026 | 3
| ○ Thiết kế trang Thanh toán / Đặt hàng |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 18/7/2026 | 20/7/2026 | 3
| ○ Thiết kế trang Lịch sử đơn hàng |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 18/7/2026 | 20/7/2026 | 3
| ● Xử lý Logic & Tích hợp: |  |  | C.TY YYY | 100% | 18/7/2026 | 20/7/2026 | 3
| ○ Tích hợp các API: Tìm kiếm sản phẩm bán lẻ, chi tiết sản phẩm, .. |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 18/7/2026 | 20/7/2026 | 3
| ○ Xử lý chặn hiển thị giá vốn (cost_price) ở mức giao diện khách hàng. |  | Nguyễn Minh Đức | C.TY YYY | 100% | 18/7/2026 | 20/7/2026 | 3
5.2 | Nhiệm vụ Backend |  |  | C.TY YYY | 0%
| ● Cơ sở dữ liệu (Database Schema): |  |  | C.TY YYY | 0%
| ○ Thiết kế các bảng: carts, cart_items, orders, order_items |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | bar: 10
| ● Xây dựng API: |  |  | C.TY YYY | 100% | 14/7/2026 | 15/7/2026 | 2 | bar: t2 15
| ○ API tìm kiếm sản phẩm bán lẻ |  | Phạm Hoàng Dương | C.TY YYY | 100% | 14/7/2026 | 15/7/2026 | 2 | bar: t2 15
| ○ API CRUD Giỏ hàng |  | Phạm Hoàng Dương | C.TY YYY | 100% | 14/7/2026 | 15/7/2026 | 2 | bar: t2 15
| ○ API Đặt hàng (Checkout): |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 14/7/2026 | 15/7/2026 | 2 | bar: t2 15
| ■ Lock dòng sản phẩm cần đặt. |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 14/7/2026 | 15/7/2026 | 2 | bar: t2 15
| ■ Validate tồn kho từng mặt hàng |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 14/7/2026 | 15/7/2026 | 2 | bar: t2 15
| ■ Tạo bản ghi đơn hàng (orders) và chi tiết đơn hàng (order_items). |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 14/7/2026 | 15/7/2026 | 2 | bar: t2 15
| ■ Cập nhật số lượng tồn kho (stock_quantity) của sản phẩm. |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 14/7/2026 | 15/7/2026 | 2 | bar: t2 15
| ■ Thêm bản ghi biến động kho vào bảng stock_logs |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 14/7/2026 | 15/7/2026 | 2 | bar: t2 15
| ■ Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng sau khi đặt thành công. |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 14/7/2026 | 15/7/2026 | 2 | bar: t2 15
| ○ API Lịch sử đơn hàng |  | Phạm Hoàng Dương | C.TY YYY | 100% | 14/7/2026 | 15/7/2026 | 2 | bar: t2 15
| ○ API Cập nhật trạng thái đơn hàng (Sales / Admin) |  | Phạm Hoàng Dương | C.TY YYY | 100% | 14/7/2026 | 15/7/2026 | 2 | bar: t2 15
6 | THIẾT KẾ KỊCH BẢN KIỂM THỬ
6.1 | Lập kế hoạch kiểm thử (Test Plan) & Cấu hình dự án trên Jira | Done | Hoàng Thu Giang |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | bar: 10
6.2 | Viết kịch bản kiểm thử giao diện (UI/UX Test Cases) Phân hệ Xác thực | Done | Vũ Thị Hồng |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | bar: 10
| (11/07/2026 & 12/07/2026: Nghỉ cuối tuần) | Nghỉ | Nghỉ |  |  | Nghỉ | Nghỉ
7 | PHÁT TRIỂN & KIỂM THỬ CUỐN CHIẾU
7.1 | Viết kịch bản test chi tiết API Phân hệ Xác thực & Phân quyền | Done | Hoàng Thu Giang |  |  | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1
7.2 | Viết kịch bản test UI/UX Phân hệ Sản phẩm & Khách hàng | Done | Vũ Thị Hồng |  |  | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 1
7.3 | Kiểm thử API (API Testing): Chạy test API Xác thực & Phân quyền | Done | Hoàng Thu Giang |  |  | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 1 | bar: t2 14
7.4 | Viết kịch bản kiểm thử Phân quyền dữ liệu (Data Authorization) | Done | Vũ Thị Hồng |  |  | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 1 | bar: t2 14
7.5 | Kiểm thử API (API Testing): Chạy test API Sản phẩm & Kho hàng | Done | Hoàng Thu Giang |  |  | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 1 | bar: t2 15
7.6 | Chuẩn bị bộ dữ liệu kiểm thử (Test Data) tích hợp | Done | Vũ Thị Hồng |  |  | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 1 | bar: t2 15
7.7 | Họp nhanh điều phối, theo dõi bugs và giải quyết nghẽn tiến độ | Done | Đỗ Gia Hưng |  |  | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 1 | bar: t2 15
7.8 | Kiểm thử tích hợp (Integration Test): Tích hợp Auth FE và API BE | Done | Hoàng Thu Giang |  |  | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 1 | bar: t2 16
7.9 | Kiểm thử Giao diện (UI/UX): Test validation các form quản trị | Done | Vũ Thị Hồng |  |  | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 1 | bar: t2 16
7.1 | Kiểm thử Phân quyền: Test ẩn/hiện cột giá vốn (Sales/Khách) | Done | Vũ Thị Hồng |  |  | 17/07/2026 | 17/07/2026 | 1 | bar: t2 17
7.11 | Kiểm thử luồng cuối (E2E): Test luồng Đăng ký -> Chọn giỏ -> Trừ kho | Done | Hoàng Thu Giang |  |  | 17/07/2026 | 17/07/2026 | 1 | bar: t2 17
7.12 | Tổng hợp danh sách lỗi tồn và đánh giá chất lượng phần mềm | Done | Đỗ Gia Hưng |  |  | 17/07/2026 | 17/07/2026 | 1 | bar: t2 17
| (18/07/2026 & 19/07/2026: Nghỉ cuối tuần) | Nghỉ | Nghỉ | C.TY YYY | 100% | Nghỉ | Nghỉ
IV | Triển khai dự án | Triển khai dự án
8 | RE-TEST & TRIỂN KHAI |  |  | C.TY YYY | 100%
8.1 | Kiểm thử hồi quy (Regression Test): Re-test toàn bộ lỗi đã sửa | Done | Hoàng Thu Giang | C.TY YYY | 100% | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 1
8.2 | Nghiệm thu chất lượng kỹ thuật, quyết định Golive trên môi trường thật | Done | Đỗ Gia Hưng | C.TY YYY | 100% | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 1
9 | DỰ PHÒNG & NGHIỆM THU CHUYỂN GIAO (Không chia việc phát triển mới) |  |  | C.TY YYY | 100%
9.1 | Soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh cho từng vai trò | Done | Vũ Thị Hồng | C.TY YYY | 100% | 21/07/2026 | 21/07/2026 | 1 | bar: t2 21
9.2 | Phối hợp tổ chức kiểm thử chấp nhận người dùng cuối (UAT) | Done | Phạm Thị Hằng | C.TY YYY | 100% | 21/07/2026 | 21/07/2026 | 1 | bar: t2 21
9.3 | Giám sát và tiếp nhận phản hồi từ Công ty YYY trong buổi UAT | Done | Đỗ Gia Hưng | C.TY YYY | 100% | 21/07/2026 | 21/07/2026 | 1 | bar: t2 21
9.4 | Đóng gói và bàn giao toàn bộ bộ tài liệu kỹ thuật dự án | Done | Phạm Thị Hằng | C.TY YYY | 100% | 22/07/2026 | 22/07/2026 | 1 | bar: t2 22
9.5 | Ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật và thực hiện Đóng dự án (Sign-off) | Done | Đỗ Gia Hưng | C.TY YYY | 100% | 22/07/2026 | 22/07/2026 | 1 | bar: t2 22
V | Nghiệm thu dự án
1 | Hoàn thành bàn giao tài liệu vận hành |  | Đỗ Gia Hưng | C.TY YYY | 100% | 22/07/2026 | 22/07/2026 | 1 | bar: t2 22
2 | Hoàn tất thủ tục đóng dự án |  | Đỗ Gia Hưng | C.TY YYY | 100% | 22/07/2026 | 22/07/2026 | 1 | bar: t2 22
STT | Tên công việc | Trạng thái | PIC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Deliverables (Kết quả đầu ra)
1 | KHỞI TẠO & PHÂN TÍCH
1.1 | Họp khởi động (Kick-off), thống nhất phương án triển khai | Done | Đỗ Gia Hưng | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Biên bản họp khởi động dự án
1.2 | Khảo sát yêu cầu chi tiết và tổng hợp thông tin khách hàng | Done | Phạm Thị Hằng | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Tài liệu Khảo sát yêu cầu (URD)
1.3 | Biên soạn & hoàn thiện Tài liệu Đặc tả nghiệp vụ chi tiết (SRS V2.0) | Done | Phạm Thị Hằng | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Tài liệu Đặc tả nghiệp vụ SRS V2.0
1.4 | Phê duyệt kế hoạch tiến độ dự án (Master Plan) và tài liệu SRS | Done | Đỗ Gia Hưng | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Bản kế hoạch & SRS đã phê duyệt
2 | THIẾT KẾ KỊCH BẢN KIỂM THỬ
2.1 | Lập kế hoạch kiểm thử (Test Plan) & Cấu hình dự án trên Jira | Done | Hoàng Thu Giang | 2026-10-07 | 2026-10-07 | File Test Plan, Dự án quản lý trên Jira
2.2 | Viết kịch bản kiểm thử giao diện (UI/UX Test Cases) Phân hệ Xác thực | Done | Vũ Thị Hồng | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Danh sách kịch bản test UI/UX
* * | (11/07/2026 & 12/07/2026: Nghỉ cuối tuần) | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Không chia việc
3 | PHÁT TRIỂN & KIỂM THỬ CUỐN CHIẾU
3.1 | Viết kịch bản test chi tiết API Phân hệ Xác thực & Phân quyền | Done | Hoàng Thu Giang | 13/07/2026 | 13/07/2026 | Kịch bản kiểm thử API chi tiết
3.2 | Viết kịch bản test UI/UX Phân hệ Sản phẩm & Khách hàng | Done | Vũ Thị Hồng | 13/07/2026 | 13/07/2026 | Kịch bản kiểm thử giao diện & logic
3.3 | Kiểm thử API (API Testing): Chạy test API Xác thực & Phân quyền | Done | Hoàng Thu Giang | 14/07/2026 | 14/07/2026 | Log lỗi API Auth trên Jira
3.4 | Viết kịch bản kiểm thử Phân quyền dữ liệu (Data Authorization) | Done | Vũ Thị Hồng | 14/07/2026 | 14/07/2026 | Kịch bản test ma trận phân quyền dữ liệu
3.5 | Kiểm thử API (API Testing): Chạy test API Sản phẩm & Kho hàng | Done | Hoàng Thu Giang | 15/07/2026 | 15/07/2026 | Log lỗi API Product trên Jira
3.6 | Chuẩn bị bộ dữ liệu kiểm thử (Test Data) tích hợp | Done | Vũ Thị Hồng | 15/07/2026 | 15/07/2026 | File dữ liệu mẫu (SQL/Excel)
3.7 | Họp nhanh điều phối, theo dõi bugs và giải quyết nghẽn tiến độ | Done | Đỗ Gia Hưng | 15/07/2026 | 15/07/2026 | Biên bản họp nhanh (Daily standup)
3.8 | Kiểm thử tích hợp (Integration Test): Tích hợp Auth FE và API BE | Done | Hoàng Thu Giang | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Báo cáo kiểm thử tích hợp Auth
3.9 | Kiểm thử Giao diện (UI/UX): Test validation các form quản trị | Done | Vũ Thị Hồng | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Log lỗi giao diện quản trị trên Jira
3.1 | Kiểm thử Phân quyền: Test ẩn/hiện cột giá vốn (Sales/Khách) | Done | Vũ Thị Hồng | 17/07/2026 | 17/07/2026 | Biên bản kiểm thử phân quyền hiển thị
3.11 | Kiểm thử luồng cuối (E2E): Test luồng Đăng ký -> Chọn giỏ -> Trừ kho | Done | Hoàng Thu Giang | 17/07/2026 | 17/07/2026 | Báo cáo kiểm thử End-to-End hệ thống
3.12 | Tổng hợp danh sách lỗi tồn và đánh giá chất lượng phần mềm | Done | Đỗ Gia Hưng | 17/07/2026 | 17/07/2026 | Bảng thống kê chất lượng cuối tuần
* * | (18/07/2026 & 19/07/2026: Nghỉ cuối tuần) | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Không chia việc
4 | RE-TEST & TRIỂN KHAI
4.1 | Kiểm thử hồi quy (Regression Test): Re-test toàn bộ lỗi đã sửa | Done | Hoàng Thu Giang | 20/07/2026 | 20/07/2026 | Trạng thái lỗi trên Jira chuyển sang Closed
4.2 | Nghiệm thu chất lượng kỹ thuật, quyết định Golive trên môi trường thật | Done | Đỗ Gia Hưng | 20/07/2026 | 20/07/2026 | Biên bản phát hành (Release Note)
5 | DỰ PHÒNG & NGHIỆM THU CHUYỂN GIAO (Không chia việc phát triển mới)
5.1 | Soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh cho từng vai trò | Done | Vũ Thị Hồng | 21/07/2026 | 21/07/2026 | Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (User Guide)
5.2 | Phối hợp tổ chức kiểm thử chấp nhận người dùng cuối (UAT) | Done | Phạm Thị Hằng | 21/07/2026 | 21/07/2026 | Biên bản kiểm thử UAT thành công
5.3 | Giám sát và tiếp nhận phản hồi từ Công ty YYY trong buổi UAT | Done | Đỗ Gia Hưng | 21/07/2026 | 21/07/2026 | Nhật ký UAT (UAT Log)
5.4 | Đóng gói và bàn giao toàn bộ bộ tài liệu kỹ thuật dự án | Done | Phạm Thị Hằng | 22/07/2026 | 22/07/2026 | Bộ hồ sơ bàn giao dự án hoàn chỉnh
5.5 | Ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật và thực hiện Đóng dự án (Sign-off) | Done | Đỗ Gia Hưng | 22/07/2026 | 22/07/2026 | Biên bản nghiệm thu và đóng dự án (Sign-off)

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNPM
Công ty YYY
1
2
3
4
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Email
I | Bộ môn CNPM
1 | Đỗ Gia Hưng | Bộ môn CNPM | Giám đốc dự án (PM) | Quản trị và giám sát chung | hungdg@hnue.edu.vn
2 | Phạm Thị Hằng | Bộ môn CNPM | BA (Phân tích viên) | Phân tích nghiệp vụ, viết Đặc tả & API | hangpt@hnue.edu.vn
3 | Đặng Thành Trung | Bộ môn CNPM | Backend Developer (Leader) | Phụ trách toàn bộ Backend Phân hệ 1, Phân hệ 4 & các phần cốt lõi Phân hệ 5: Thiết kế cấu trúc Database cho các bảng USER, ROLE, PERMISSION, USER_ROLE, ROLE_PERMISSION, ACTION_LOG, customers, carts, cart_items, orders, order_items; Phát triển toàn bộ các API thuộc Phân hệ 1 (Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất, Quên mật khẩu, Hồ sơ cá nhân, CRUD nhân viên); Xây dựng Middleware Authentication & Authorization (RBAC) và API ghi log hệ thống (ACTION_LOG); Phát triển toàn bộ API Phân hệ 4 (Xem, Thêm, Sửa, Xóa khách hàng); Thiết kế và xây dựng logic API Đặt hàng (Checkout) trong Phân hệ 5 sử dụng Database Transaction (gồm các bước: Lock dòng sản phẩm, Validate tồn kho, Tạo đơn hàng & chi tiết đơn hàng, Cập nhật số lượng tồn, Thêm log biến động kho STOCK_LOG loại EXPORT, và Xóa giỏ hàng) | trungdt@hnue.edu.vn
4 | Phạm Hoàng Dương | Bộ môn CNPM | Backend Developer | Phát triển API nghiệp vụ, quản lý log biến động kho | duongph@hnue.edu.vn
5 | Lê Văn Cường | Bộ môn CNPM | Frontend Developer (Leader) | Thiết lập dự án client, Router, Middleware, tích hợp | cuonglv@hnue.edu.vn
6 | Nguyễn Minh Đức | Bộ môn CNPM | Frontend Developer | Phát triển UI/UX các màn hình chức năng và xử lý logic | ducnm@hnue.edu.vn
7 | Hoàng Thu Giang | Bộ môn CNPM | Tester (QC Leader) | Viết Test cases, kiểm thử tích hợp & API | gianght@hnue.edu.vn
8 | Vũ Thị Hồng | Bộ môn CNPM | Tester (QC) | Kiểm thử UI/UX, kiểm thử chức năng phân quyền | hongvt@hnue.edu.vn
STT | Họ Tên | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Email
1 | Đỗ Gia Hưng | Giám đốc dự án (PM) | Quản trị, giám sát tiến độ dự án (Ngày 1-8); phê duyệt kế hoạch, tài liệu SRS; điều phối sửa lỗi giữa QC và Dev; xác nhận hệ thống Golive; tổ chức UAT và thực hiện các thủ tục nghiệm thu, đóng dự án với đối tác. | hungdg@hnue.edu.vn
2 | Phạm Thị Hằng | BA (Phân tích viên) | Khảo sát, làm rõ yêu cầu nghiệp vụ với khách hàng (Ngày 1); viết tài liệu Đặc tả hệ thống SRS V2.0 hoàn thiện trước khi đội ngũ bắt đầu lập trình (Ngày 2); hỗ trợ tổ chức kiểm thử UAT và hoàn thiện tài liệu bàn giao dự án ở 2 ngày dự phòng cuối cùng. | hangpt@hnue.edu.vn
3 | Đặng Thành Trung | Backend Developer (Leader) | Thiết kế cấu trúc Database cho các bảng USER, ROLE, PERMISSION, USER_ROLE, ROLE_PERMISSION, ACTION_LOG, customers, carts, cart_items, orders, order_items; Phát triển các API Phân hệ 1 (Xác thực, phân quyền) & Phân hệ 4 (Quản lý khách hàng); Viết Middleware Authentication & Authorization (RBAC), API ghi log ACTION_LOG; Thiết kế và xây dựng logic API Đặt hàng (Checkout) trong Phân hệ 5 sử dụng Database Transaction (gồm các bước: Lock dòng sản phẩm, Validate tồn kho, Tạo đơn hàng & chi tiết đơn hàng, Cập nhật số lượng tồn, Thêm log biến động kho STOCK_LOG loại EXPORT, và Xóa giỏ hàng); Triển khai cài đặt hệ thống lên máy chủ Production. | trungdt@hnue.edu.vn
4 | Phạm Hoàng Dương | Backend Developer | Thiết kế cơ sở dữ liệu cho bảng CATEGORY, PRODUCT, và STOCK_LOG; Phát triển toàn bộ API Phân hệ 2 (Quản lý danh mục) và Phân hệ 3 (Quản lý sản phẩm & tồn kho, Điều chỉnh tồn kho, Xem lịch sử kho STOCK_LOG); Phát triển các API chức năng còn lại của Phân hệ 5 gồm: API tìm kiếm sản phẩm bán lẻ (ẩn trường cost_price), API CRUD Giỏ hàng, API Lịch sử đơn hàng, và API Cập nhật trạng thái đơn hàng (Sales / Admin). | duongph@hnue.edu.vn
5 | Lê Văn Cường | Frontend Developer (Leader) | Thiết kế giao diện (Web, App) trên Figma; Thiết lập khung dự án phía Client, cài đặt cấu trúc định tuyến (Router), viết bộ định tuyến bảo vệ trang (Route Guards/Middleware) chặn người dùng chưa đăng nhập, và cấu hình HTTP Client (Axios) tự động đính kèm Token; Lập trình giao diện UI/UX, xử lý logic và tích hợp API cho toàn bộ Phân hệ 1 (Đăng nhập, Đăng ký, Quên mật khẩu, Hồ sơ cá nhân, Quản lý tài khoản Admin, ẩn hiện giao diện theo vai trò) và Phân hệ 4 (Quản lý khách hàng); Hỗ trợ triển khai Frontend lên Production. | cuonglv@hnue.edu.vn
6 | Nguyễn Minh Đức | Frontend Developer | Lập trình giao diện UI/UX, xử lý logic nghiệp vụ phía client và tích hợp toàn bộ các API cho Phân hệ 2 (Màn hình Quản lý danh mục, Modal thêm mới & cập nhật), Phân hệ 3 (Trang danh sách sản phẩm, Trang chi tiết sản phẩm, Màn hình Thêm/Sửa sản phẩm, Modal Điều chỉnh tồn kho, Trang Lịch sử biến động kho, phân quyền ẩn/hiện trường Giá vốn và các nút thao tác nhanh), và Phân hệ 5 (Trang chủ/Danh sách sản phẩm bán lẻ ẩn giá vốn, Chi tiết sản phẩm của khách, trang Giỏ hàng, trang Thanh toán/Đặt hàng, trang Lịch sử đơn hàng). | ducnm@hnue.edu.vn
7 | Hoàng Thu Giang | Tester (QC Leader) | Lập kế hoạch kiểm thử (Test Plan); Quản lý lỗi trên Jira; Viết kịch bản test API và tích hợp; Thực hiện kiểm thử API (API Testing) ngay khi Backend bàn giao; Thực hiện kiểm thử tích hợp (Integration Test) giữa Frontend và Backend; Thực hiện kiểm thử luồng nghiệp vụ cuối (End-to-End) và kiểm thử hồi quy (Regression Test). | gianght@hnue.edu.vn
8 | Vũ Thị Hồng | Tester (QC) | Viết kịch bản test UI/UX và phân quyền; Thực hiện kiểm thử giao diện (UI/UX) và kịch bản phân quyền chức năng/dữ liệu ngay khi Frontend bàn giao màn hình; Soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh và hỗ trợ chạy thử UAT. | hongvt@hnue.edu.vn

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN QLĐV VÀ ĐỊNH MỨC THỨC ĂN
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 3
[5 empty] | Project Manager: : Trần Thế Anh Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 0
[5 empty] | Updated by: Trần Thế Anh Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
4
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 19/01/2018 | Cuộc họp khởi động dự án | Hỗ trợ dự án | - Tổ chức họp Khởi động dự án |  | In Progress | 22/1/2018 |  | Lưu Chí Hiếu Nguyễn Phương Hạnh | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
2 | [5 empty] | Not Started
3 | [5 empty] | Not Started
4 | [5 empty] | Not Started
5
6
7